## Титульный лист
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (ПРИМЕР)
за 2025 год
Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:
ул. Ленина, д. 25, г. Москва, 119991
Лицо, осуществляющее управление МКД: | ООО "УК Альфа"
Адрес места приема населения по вопросам отчета: | г. Москва, ул. Лесная, д. 25, оф. 3
ОГРН/ИНН: | 1067746123456 / 7700000001
Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету:
ФИО: | Сидоров Иван Петрович
Должность: | Директор
Телефон: | +7 (495) 123-45-67
Email: | sidorov@uk-alpha.ru
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) (м²): | 3450
Дата размещения отчета: | 17 марта 2026 г.

## Раздел 1 - Содержание
РАЗДЕЛ 1. Работы и услуги по содержанию общего имущества
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено
|  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. (произ- ведение граф 4 и 5) | Коли - чество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. (произ- ведение граф 4 и 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Содержание общего имущества МКД | м² | 150 | 3450 | 3600 | 3450 | 3600
2 | Содержание крыши и кровельных конструкций | м² | 8.5 | 850 | 858.5 | 850 | 858.5
3 | Содержание фундамента, стен, перекрытий | м² | 12 | 3450 | 3462 | 3450 | 3462
4 | Содержание окон, дверей, входных конструкций | шт. | 250 | 42 | 292 | 42 | 292
5 | Содержание и текущий ремонт инженерных систем | м² | 18 | 3450 | 3468 | 3450 | 3468
6 | Уборка и содержание мест общего пользования | м² | 25 | 2200 | 2225 | 2200 | 2225
7 | Содержание придомовой территории | м² | 5 | 1500 | 1505 | 1500 | 1505
ИТОГО |  |  |  |  | 15410.5 |  | 15410.5
Note on B3: Укажите вид работ и услуг. Если перечень работ и услуг в составе работ по содержанию общего имущества в МКД не определен, укажите «Содержание общего имущества».
Note on C3: Если перечень работ и услуг в составе работ по содержанию общего имущества в МКД не определен, за единицу изменения принимается м2.
Note on E4: Если размер платы за содержание МКД не позволяет расшифровать стоимость работ (услуг), включенных в состав содержания ОИ в МКД, тогда в столбце 5 таблицы укажите площадь помещений (м2), собственники которых обязаны вносить плату за содержание жилого помещения.
Note on F4: Укажите стоимость единиц запланированных работ (услуг) на отчетный период, предусмотренных договором управления МКД, решениями ОСС или в годовом плане содержания и ремонта общего имущества в МКД, в смете доходов и расходов на отчетный период.
Note on G4: Укажите количество единиц фактически выполненных работ (услуг), с учетом: - невыполненных работ и услуг, - зафиксированных в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва оказания работ и услуг, - выполненных по предписанию ГЖИ, если такие работы и услуги не предусмотрены договором управления МКД и решениями ОСС.
Note on H4: Укажите стоимость фактически выполненных работ за отчетный период.

## Раздел 2 - Ремонт
РАЗДЕЛ 2. Работы по текущему ремонту общего имущества
Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января 2025 года: + 45300
Общий объем денежных средств, подлежащий внесению обственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 145200
Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 189850
Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: + 650
№ п/п | Наименование работы | Основание проведения | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно- телекоммуни- кационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Замена стояков отопления подъезд № 1 | Решение ОС от 15.05.2025 | 48500 | 280 пог.м | Акт от 22.09.2025 № 125
2 | Ремонт входных дверей в подъездах | Договор управления МКД | 35200 | 8 шт. | Акт от 18.08.2025 № 118
3 | Окраска фасада участка А | Предписание МУП от 10.02.2025 | 67150 | 680 м² | Акт от 30.11.2025 № 142
4 | Ремонт кровли над подъездом № 3 | Решение ОС от 22.03.2025 | 39000 | 120 м² | Акт от 25.10.2025 № 131
ИТОГО |  |  | 189850
Примечания:
* В строке «Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода» укажите остаток денежных средств на 1 января текущего отчетного периода: - со знаком «-» - если был перерасход; - со знаком «+» - если денежные средства не израсходованы полностью; - со значением «0» - если в размере платы за содержание жилого помещения не выделен размер платы за текущий ремонт общего имущества в МКД.
** В строке «Общий объем денежных средств....» укажите общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в МКД в отчетном периоде в качестве платы за текущий ремонт общего имущества в МКД в составе платы за содержание жилого помещения. Если в размере платы за содержание жилого помещения не выделен размер платы за текущий ремонт общего имущества в МКД, тогда в указанной строке указывается фактический объем денежных средств, израсходованный в отчетном периоде на финансирование работ по текущему ремонту общего имущества в МКД.
*** В строке «Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период» указывается фактический объем денежных средств, израсходованный 4 в отчетном периоде на финансирование работ по текущему ремонту общего имущества в МКД.
****В строке «Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода» укажите остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря отчетного периода, который должен быть равен сумме остатка (перерасхода) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода и общего объема денежных средств, подлежащих внесению собственниками помещений в МКД в отчетном периоде в качестве платы за текущий ремонт общего имущества МКД, за вычетом стоимости работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период. Значение укажите: - со знаком «-» - если был перерасход; - со знаком «+» - если денежные средства не израсходованы полностью; - со значением «0» - если в размере платы за содержание жилого помещения не выделен размер платы за текущий ремонт общего имущества в МКД.
Note on D9: Cтоимость фактически выполненных работ (оказанных услуг) по текущему ремонту согласно договору управления МКД или утвержденной смете, а также работ выполненных по требованию контрольных (надзорных) органов.

## Раздел 3-4
РАЗДЕЛ 3. Услуги по управлению МКД
Стоимость услуг по управлению МКД, оказанных за 2025 год |  |  |  | 450000
РАЗДЕЛ 4. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности
№ п/п | Количество претензий | Количество исков и судебных приказов | Сумма поступлений (руб.)
1 | 2 | 3 | 4
1 | 12 | 8 | 287450
Note on D7: Общая сумма денежных средств: - поступивших по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде; - исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после окончания отчетного периода.

## Раздел 5 - Финансы
РАЗДЕЛ 5. Начисления и поступления денежных средств за работы и услуги
№ п/п | Вид платежа | Задолженность на 01.01.2025 (руб.) | Размер начислений (руб.) | Размер поступлений (руб.) | Задолженность на 31.12.2025 (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Платежи собственников помещений в МКД | 156800 | 1678600 | 1645200 | 190200
2 | Платежи нанимателей помещений в МКД | 8500 | 95300 | 98750 | 5050
ИТОГО |  | 165300 | 1773900 | 1743955 | 195245
Контрольное соотношение: Задолженность на конец = Задолженность на начало + Начисления - Поступления
Собственники: 156800 + 1678600 - 1645200 = 190200 ✓
Наниматели: 8500 + 95300 - 98750 = 5050 ✓
ИТОГО: 165300 + 1773900 - 1743950 = 195250 ✓
Примечания:
* В столбце 4 укажите размер средств, начисленных к оплате собственникам и нанимателям за работы по содержанию и ремонту, а также за дополнительные работы. Без учета задолженности, указанной в столбце 3 таблицы.
** В строке 2 укажите информацию о платежах нанимателей помещений в МКД. В случае установления платы за жилое помещение для нанимателей помещений в МКД в меньшем размере, чем плата за жилое помещение, установленная для собственников помещений в МКД, обязанность оплаты возникшей разницы возникает у наймодателя, сведения о расчетах с наймодателем учитываются в строке «Платежи собственников помещений в МКД».